## Slide 1
Plataforma MIDOv4.0
Medición Integrada para la Detección Oportuna

## Slide 2
1
Confirmar las unidades de salud, metas y personal de salud responsable de MIDO – 9 de julio
Graduarse en el Curso Experto MIDO Adultos al 6 de agosto Graduarse en curso propedéutico al 31 de agosto
Arranque MIDOv4 - 6° de agosto
Precarga de alumnos y distribución de becas – 9 al 17 de julio
2
3
5
Entrega de usuarios y contraseñas por CLUES, jurisdicción y estado vía CENAPRECE 26 de julio
4
7
Inicio de Cursos Propedéutico y Experto MIDO Adultos en Aprende.org
18 de julio
Implantación MIDOv4.0
6
Migración MIDO en Redes de Excelencia (Vía Mesa de Ayuda)
30 julio a viernes 3 de agosto

## Slide 3
Unidades de Salud que implantarán MIDOv4.0
834 unidades de salud implantarán MIDOv4.0
Se enviarán las claves y contraseñas de acceso a MIDOv4.0 el jueves 26 de julio por medio de CENAPRECE

## Slide 4
Avance en capacitación MIDOv4.0
Experto MIDO Adultos
378
personas certificadas
3,460
No han iniciado o en proceso
3,838
Total de personas a capacitar
Se compartirá el avance por el chat y pueden solicitar el avance personalizado de los alumnos con un correo válido de gmail. Favor de solicitar a dcmore@fundacioncarlosslim.org

## Slide 5
Seguimiento de alumnos curso Experto MIDOv4.0
Chart: % Avance en el curso Experto MIDO Adultos
| SON | NAY | ZAC | VER | GTO | MOR | SIN | NL | PUE | AGS | QTO | BCS | COAH | COL | YUC | TAM | HGO | JAL | DGO | BC | TLAX | TAB | CDMX | MEX | CAMP | SLP | QROO
No iniciado | 0 | 0 | 29.2517 | 35.5556 | 47.7922 | 47.9452 | 53.125 | 54.5455 | 55.3719 | 56.0606 | 57.0093 | 59.0361 | 59.0476 | 62.9213 | 64.7059 | 65.8915 | 73.1707 | 74.8201 | 78.2609 | 78.8732 | 83.0846 | 85.5422 | 87.5 | 93.4922 | 95.2381 | 100 | 100
En progreso | 50 | 58.3333 | 46.2585 | 32.5926 | 20.2597 | 49.3151 | 37.5 | 24.6753 | 22.314 | 33.3333 | 28.972 | 30.1205 | 32.381 | 30.3371 | 29.4118 | 24.031 | 26.8293 | 20.1439 | 17.3913 | 18.3099 | 12.9353 | 13.253 | 2.7778 | 5.6829 | 4.7619 | 0 | 0
Finalizado | 50 | 41.6667 | 24.4898 | 31.8519 | 31.9481 | 2.7397 | 9.375 | 20.7792 | 22.314 | 10.6061 | 14.0187 | 10.8434 | 8.5714 | 6.7416 | 5.8824 | 10.0775 | 0 | 5.036 | 4.3478 | 2.8169 | 3.9801 | 1.2048 | 9.7222 | 0.82493 | 0 | 0 | 0

## Slide 6
Migración MIDOv4.0 en Redes de Excelencia
Importante: Durante este proceso no se podrá sincronizar información del sistema

## Slide 7
Cronograma de Migración MIDO®
Paso 1 (Entidad)
- La Entidad debe contar con la disponibilidad de todos los equipos que operan SIMIDO V3.1
Corroborar que se cuentan con una optima conexión a internet
Verificar la fecha y horario asignado para llevarse a cabo el proceso de migración
Paso 2 (Mesa de Ayuda)
Contacta a la entidad para establecer sesión remota vía TeamViewer v11
Extrae respaldo de la base de datos
Desinstala software SIMIDO v3.1 de todos los equipos en donde se encuentre operando
Se establece acceso directo al sitio Web de MIDO V4.0
Paso 4 (Entidad)
A partir del sexto día, usuario puede corroborar acceso e información
Inicio de operaciones
Entidades con Redes de Excelencia
Paso 3 (Soporte 2° nivel)
Una vez realizado el paso anterior, se lleva a cabo procesamiento de toda la información a migrar (5 días hábiles)

## Slide 8
Plataforma MIDOv4.0
El viernes 3 de agosto se cierra la liga de pruebas MIDOv4.0
Enlace: http://201.161.101.72/adulto/
Ingreso Gerencial:
Usuario PRJUR033
Contraseña PRJUR033.8109
Ingreso operativo:
Unidad de salud
Usuario PRSSA000002
Contraseña PRSSA000002.169
Experto MIDO
Folio: 2kc3i4xbt
Email: kariemoarg@hotmail.com

## Slide 9
Tablero de control

## Slide 10
Disponible en: http://soporte-mido.com
Sitio de soporte

## Slide 11
Gracias por su atención
Gracias por su atención